## «Исследование и разработка алгоритмов и моделей оценки конкурентоспособности производственных предприятий»

## План-график

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание раздела | Сроки | Ожидаемые результаты |
| Введение.  Постановка целей и задач магистерской диссертации.  Анализ существующих методов и средств. | 01.09.2022 -31.12.2022 | Введение магистерской диссертации.  Наработки по анализу методов и средств.  Слайды презентации «Проблемная ситуация», «Цели и задачи диссертации», «На защиту выносятся», «Анализ существующих методов и средств». |
| Исследование проблемной области.  Анализ методов и средств.  Формализация задачи.  Выводы по главе 1. | 01.01.2023 -01.09.2023 | Глава 1 магистерской диссертации.  Наработки по формализации задачи.  Слайды презентации «Анализ существующих методов и средств», «Формализованное представление». |
| Формализация задачи.  Разработка алгоритмов и моделей.  Программная реализация.  Выводы по главе 2. | 01.09.2023 – 31.12.2023 | Глава 2 магистерской диссертации  Слайды презентации «Формализованное представление», «Математические модели», «Схема алгоритма».  Наработки по главам 3 и 4 магистерской диссертации. |
| Программная реализация и оценка эффективности.  Сравнительный анализ результатов разработки с существующими решениями.  Выводы по главе 3. | 01.01.2024 -31.03.2024 | Глава 3 магистерской диссертации.  Слайды презентации «Выбор метрики оценки эффективности», «Оценка эффективности». |
| Практические рекомендации.  Практическое приложение результатов решения поставленной задачи.  Перспективы дальнейших исследований.  Выводы по главе 4. | 01.04.2024 -31.05.2024 | Глава 4 магистерской диссертации.  Слайды презентации «Апробация», «Основные результаты». |

Научный руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ д.т.н., проф. Гагарина Л.Г.